## Matriz CARIBE SOL
No. | TEMA | MOTIVANTES | INDICADORES PARCIALES | FÓRMULAS INDICADORES PARCIALES | REFERENCIA INDICADOR PARCIAL | META INDICADOR PARCIAL | FECHA INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL ACTIVIDAD | PERIODICIDAD DE EVALUACION | INDICADOR DE RESULTADO | FÓRMULA INDICADOR DE RESULTADO | REFERENCIA INDICADOR DE RESULTADO | META INDICADOR DE RESULTADO | FECHA INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL ACTIVIDAD | PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN | RECURSOS DESTINADOS ACTIVIDAD (Humanos, Financieros, etc.) | COSTOS ESTIMADOS ACTIVIDAD | BENEFICIOS ESTIMADOS ACTIVIDAD | RESPONSABLE ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
1 | Continuidad del servicio en el SDL | 1. Incumplimiento por parte del anterior operador de los indicadores de calidad del servicio definidos en la resolución CREG 097 de 2008, en 3 de los 4 trimestres del 2018. 2. En el informe de calidad del servicio elaborado por la SSPD para el año 2018 se evidencio que la empresa cuenta con una tendencia hacia la desmejora en los indicadores de SAIDI y SAIFI definidos en la regulación vigente. 3. Revisión de la información suministrada sobre la calidad individual en terminos de FIU y DIU entregada por CaribeSol durante el 2018. | 1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio aprobadas en el plan de inversion. | Donde: VUC_ejecutado t = valor de las unidades constructivas instaladas en el trimestre de evaluación. VUC_programado t = valor de las unidades programadas a intervenir durante el trimestre de evaluación. | 1) Cronograma de proyectos. La SSPD seleccionará anualmente 33 circuitos sobre los que se realizará seguimiento trimestral. Estos circuitos formarán parte de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones aprobado al operador por la CREG. | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero 2021 | 1) 31 Diciembre 2025 | 1) Trimestral | 1a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las interrupciones en su mercado de comercialización. |  | 1a) Se realizará seguimiento a la senda regulatoria aprobada a la ESP | 1a) Base 2019 =115,43 Horas/año. Se busca que el porcentaje de reducción sea el regulatorio, permitiendo una desviación máxima con la siguiente senda: año 1: 4% , año 2: 8% , año 3: 8% , año 4: 7% , año 5: 4% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Alcanzar como minimo una mejora del 31% de calidad en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 = 115.43 horas/año y la senda propuesta de desviación máxima, las horas de SAIDI serán las siguientes: año 1: 116.1 Horas/año, año 2: 110.3 Horas/año, año 3: 101.4 Horas/año, año 4: 92.3 Horas/año, año 5: 83.1 Horas/año
|  |  | 2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por circuito. | Donde las actividades de mantenimento en SDL corresponden a las de poda,balanceo, termografia y lavado. | 2) Cronograma de mantenimientos por circuito. Finalizando el trimestre el operador presentará la relación de los circcuitos intervenidos de la cual la SSPD escogera una muestra para presentar la evidencia. | 2) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 2) 1 Enero 2021 | 2) 31 Diciembre 2025 | 2) Trimestral | 1b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la duración de las interrupciones no programadas en su mercado de comercialización. |  | 1b) Se realizará seguimiento a la senda regulatoria aprobada a la ESP | 1b) Base 2019 100,54 Horas/año. Se busca que el porcentaje de reducción sea el regulatorio, permitiendo una desviación máxima con la siguiente senda: año 1: 4% , año 2: 8% , año 3: 8% , año 4: 7% , año 5: 4% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Semestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Alcanzar como minimo una mejora del 31% de calidad en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 = 100.54 horas/año y la senda propuesta de desviación máxima, las horas de SAIDI no programado serán las siguientes: año 1: 100.6 Horas/año, año 2: 95.6 Horas/año, año 3: 87.9 Horas/año, año 4: 80.0 Horas/año, año 5: 72.0 Horas/año
|  |  | 3) Mejora SAIDI por circuito. |  | 3) Documentos del prestador | 3) Se realizará el seguimiento a un maximo de 30 circuitos por año, una vez terminada la respectiva intervención | 3) Al año siguiente de finalizada la intervención de los circuitos escogidos en los indicadores 1 y 2 | 3) 31 Diciembre 2025 | 3) Trimestral
|  |  | 4) Mejora de SAIFI por circuito. |  | 4) Documentos del prestador | 4) Se realizará el seguimiento a un maximo de 30 circuitos por año, una vez terminada la respectiva intervención | 4) Al año siguiente de finalizada la intervención de los circuitos escogidos en los indicadores 1 y 2 | 4) 31 Diciembre 2025 | 4) Trimestral | 2a) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la frecuencia de las interrupciones en su mercado de comercialización. |  | 2a) Se realizará seguimiento a la senda regulatoria aprobada a la ESP | 2a) Base 2019 = 92,65 Veces/año. Se busca que el porcentaje de reducción sea el regulatorio, permitiendo una desviación máxima con la siguiente senda: año 1: 4% , año 2: 8% , año 3: 8% , año 4: 7% , año 5: 4% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Alcanzar como minimo unauna mejora del 31% de calidad en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 = 92,65 horas/año y la senda propuesta de desviación máxima, las horas de SAIFI serán las siguientes: año 1: 110.0 Horas/año, año 2: 104.5 Horas/año, año 3: 96.2 Horas/año, año 4: 87.5 Horas/año, año 5: 78.8 Horas/año
|  |  | 5) Avisos de las interrupciones programadas de conformidad con la resolución CREG 015 de 2018: 5a) cobertura en medios de comunicación masivos. |  | 5a) Contratos con medios de comunicación y cobertura de estos | 5a) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 5a) 1 Enero 2021 | 5a) 31 Diciembre 2025 | 5) Trimestral | 2b) Mejorar la continuidad del servicio en cuanto a la frecuencia de las interrupciones no programadas en su mercado de comercialización. |  | 2b) Se realizará seguimiento a la senda regulatoria aprobada a la ESP | 2b) Base 2019 = 88,84 Veces/año. Se busca que el porcentaje de reducción sea el regulatorio, permitiendo una desviación máxima con la siguiente senda: año 1: 4% , año 2: 8% , año 3: 8% , año 4: 7% , año 5: 4% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Semestral | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la creg y se definan las inversiones calidad | Alcanzar como minimo una mejora del 31% de calidad en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 = 88,84 horas/año y la senda propuesta de desviación máxima, las horas de SAIFI no programado serán las siguientes: año 1: 96.4 Horas/año, año 2: 91.6 Horas/año, año 3: 84.2 Horas/año, año 4: 76.7 Horas/año, año 5: 69.0 Horas/año
|  |  | 5b) Notificación a través de mensajes de texto y/o correo electrónico y/o cartas a los usuarios industriales. |  | 5b) Registros oficiales de la información del operador | 5b) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 5b) 1 Enero 2021 | 5b) 31 Diciembre 2025
|  |  | 6a) Mejora en el desempeño del indicador de calidad individual DIU. |  | 6a) SUI | 6a) Evaluacion ex-post a los 1000 peores clientes por departamento, mostrando mejora en el indicador DIU para el 90% de los usuarios sobre el periodo evaluado. | 6a) Al año siguiente de finalizada la intervención de los circuitos escogidos en los indicadores 1 y 2 | 6a) 31 Diciembre 2025 | 6a) Semestral | 3)Informar a los usuarios las interrupciones programadas. |  | Proyecto resolución CREG 158/2010 | Primer año mayor al 80%. Años siguientes mayor al 90% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Trimesral | NA | NA | NA | GERENTE
|  |  | 6b) Mejora en el desempeño del indicador de calidad individual FIU. |  | 6b) SUI | 6b) Evaluacion ex-post a los 1000 peores clientes por departamento, mostrando mejora en el indicador FIU para el 90% de los usuarios sobre el periodo evaluado. | 6b) Al año siguiente de finalizada la intervención de los circuitos escogidos en los indicadores 1 y 2 | 6b) 31 Diciembre 2025 | 6b) Semestral
2 | Confiabilidad en el STR | 1. Existen activos del operador en el STR que han ocasionado historicamente demanda no atendida (DNA). 2. De conformidad con los análisis realizados por la SSPD la magnitud de la DNA en el STR del operador aumentó entre los años 2018 y 2019. | 1) Ejecución de inversiones orientadas a la calidad del servicio en el STR aprobadas en el plan de inversion | Donde, VUC_ejecutado t = valor de las unidades constructivas instaladas en el trimestre de evaluación y acumulado según la curva S. VUC_programado t = valor de las unidades programadas a intervenir durante el trimestre de evaluación. | 1) Cronograma de los proyectos | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero 2021 | 1) 31 Diciembre 2025 | 1) Trimestral | 1) Reducir la demanda no atendida no programada en todo el mercado de comercialización a nivel de STR. |  | 1) Se realizará la medición sobre la intervención de la totalidad del mercado. Para el seguimiento se usará la información del portal HEROPE administrado por XM, para la indisponibilidad de activos del STR que representa y opera el operador. | 1) Base 2019: 12262 MWh/año . La senda meta será la siguiente : año 1: 6% , año 2: 7% , año 3: 8%, año 4: 10% , año 5: 12%. Resultado del indicador: menor o igual a 0%. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Alcanzar una mejora del 36% de calidad en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 de 12262 MWh/año La meta de DNA será la siguiente: año 1: 11526 MWh/año, año 2: 10719 MWh/año, año 3: 9862 MWh/año, año 4: 8876 MWh/año, año 5: 7811 MWh/año
[10 empty] | 2) Reducir las horas de indisponibilidad en los activos del STR: 2a). Indisponibilidad Activos asociadas a interrupciones no programados en activos del STR en el año t. |  | 2a) Se realizará la medición sobre la intervención de la totalidad del mercado. Año Base 2019. Para el seguimiento se usará la información del portal HEROPE administrado por XM, en relación con la indisponibilidad de activos que representa y opera el operador. | 2a) Base 2.019 = 2.473 horas/año. Debe ser menor o igual a la siguiente senda: año 1: 6% , año 2: 7% , año 3: 8% , año 4: 10% , año 5: 12%. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Alcanzar una mejora del 36% en la indisponibilidad de activos en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 de 2.473 horas/año La meta de Indisponibilidad de activos del STR sera la siguiente: año 1: 2.325 horas/año, año 2: 2.162 horas/año, año 3 :1.989 horas/año, año 4: 1.790 horas/año, año 5: 1.575 horas/año
[10 empty] | 2b) Indisponibilidad Activos asociadas a interrupciones programados en activos del STR en el año t. |  | 2b) Se realizará la medición sobre la intervención de la totalidad del mercado. Año Base 2019. Para el seguimiento se usará la información del portal HEROPE administrado por XM, en relación con la indisponibilidad de activos que representa y opera el operador. | 2b) Base 2019 = 2.017 horas/año. Debe ser menor o igual a la siguiente senda: año 1: 6% , año 2: 7% , año 3: 8% , año 4: 10% , año 5: 12% . |  |  |  | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG y se definan las inversiones calidad | Alcanzar una mejora del 36% en la indisponibilidad de activos en 5 años |  | Considerando la base 2019 de 2.017 horas/año La meta de Indisponibilidad de activos del STR sera la siguiente: año 1: 1.896 horas/año, año 2: 1.763 horas/año, año 3 : 1.622 horas/año, año 4: 1.460 horas/año, año 5: 1.285 horas/año
|  |  | 2) Cumplimiento del programa de mantenimientos por activo | Donde: Cant. Mtto Real t = cantidad de mantenimientos realizados sobre los activos del STR durante el semenstre a evaluar, valor de las unidades constructivas instaladas en el trimestre t y acumulado según la curva S. Cant Mtto Programado t = cantidad de mantenimientos programados durante el trimestre t, por activos en el STR registrados en el Módulo de Gestión de Consignaciones (MGC). | 2) Cronograma de mantenimientos. El prestador debera entregar el 30 de Mayo y el 30 de noviembre de cada año el plan semestral de mantenimiento | 2) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 2) 1 Enero 2021 | 2) 31 Diciembre 2025 | 2) Trimestral | 3) Gestión para la Reducción de Indisponibilidad de Activos operados por terceros en el mercado del operador. 3a) Ajuste a los contratos de conexión de Activos representados de terceros en el STR. | SEGUIMIENTO DOCUMENTAL | 3a) El seguimiento se realizará tomando como referencia las actas de reunón entre el operador y los propietarios de los activos representados por el operador. | 3a) Se entiende cumplido con la entrega de la documentación que soporte la gestión con cada uno de los agentes que opera activos en el mercado del operador. | 15 de febrero de 2022 | 31 de Diciembre de 2025 | 3a) Trimestral |  |  |  | GERENTE
[10 empty] | 3b) Aplicación del Protocolo de Consignaciones en el STR. | SEGUIMIENTO DOCUMENTAL | 3b) El seguimiento se realizará sobre la aplicaciónd el protocolo por parte del operador, junto con los resultados y las acciones adelantadas por los agentes involucrados. | 3b) Se entiende cumplido con la entrega de la documentación soporte de la gestión con cada uno de los agentes que opera activos en el mercado del operador y por cada consignación en la que se materializó por superar las máximas horas de indisponibilidad de los activos o que representa DNA no programada. | 15 de febrero de 2022 | 31 de Diciembre de 2025 | 3b) Trimestral
3 | Calidad de la Potencia en los niveles de tensión 4, 3 y 2 | 1. Existen activos del operador identificados por el Centro Nacional de Despacho (CND) en el STR que historicamente han presentando restricciones operativas por sobrecarga y subtensiones. 2. PQR's recibidas por los usuarios al respecto de las deficiencias en la calidad de la potencia que se estan presentando. | 1) Ejecución de inversiones aprobadas en el plan de inversion orientadas a la calidad de la potencia en los activos de nivel de tensión 4, 3 y 2. | Donde: VUC_ejecutado t = valor de las unidades constructivas instaladas en el trimestre de evaluación y acumulado según la curva S.. VUC_programado t = valor de las unidades programadas a intervenir durante el trimestre de evaluación. | 1) Cronograma de los proyectos | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero de 2021 | 1) 31 Diciembre 2025 | Trimestral | 1) Infraestructura para cumplimiento de la CREG 024 de 2005. |  | 1) Cronograma de instalación de medidores | 1) A Diciembre 2019 se encuentran medidos el 36% de los puntos. La meta es: 67% de los puntos al primer año (2021) y 100% de los puntos el segundo año (2022). | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Contar con el 100% de medidores exigidos | GERENTE | El cronograma de instalación de medidores sera el siguiente: Año 2021 : 50 Medidores Año 2022 : 55 Medidores
[10 empty] | 2) Mantener los niveles de tensión dentro de los estandares regulatorios para valores de Desviaciones estacionarias de Tensión. | Donde: R = número de registros en periodos de 10 minutos del universo de equipos tenidos en cuenta para el cálculo del indicador. 52.416 = número de registros de las 52 semanas del año definidas de acuerdo con el estandar ISO8601. DETcon medición R= Registro que presentó Desviación Estacionaria de Tensión en el periodo evaluado. Registros con_mediciónR = sumatoria del total de los registros de todos los equipos que hacen parte del universo del cálculo del Indicador. | 2a) Reportes del Operador al SUI y de ser necesario la información reportada por el agente a la CREG. | 2) Cumplimiento sobre el 100% de equipos de calidad de la potencia operativos con la siguiente senda: 1er año el 25 % de los registros, 2do año el 60 % de los registros, 3r año el 70% de los registros, 4to año el 80% de los registros, 5to año el 90% de los registros. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Cumplir los indicadores regulatorios de calidad de la potencia el 90% del tiempo al año 5 | GERENTE
2b) Indicador IT Eliminado en adenda
[10 empty] | 3) Mantener la distorsión armónica dentro de los estándares regulatorios (THDV). | Donde: R = número de registros en periodos de 10 minutos del universo de equipos tenidos en cuenta para el cálculo del indicador. 52.416 = número de registros de las 52 semanas del año definidas de acuerdo con el estandar ISO8601. THDV= Registros con Distorción Armónica. Registros con_mediciónR = sumatoria del total de los registros de todos los equipos que hacen parte del universo del cálculo del Indicador. | 3) Reportes del Operador al SUI y de ser necesario la información reportada por el agente a la CREG | 2) Cumplimiento sobre el 100% de las Subestaciones donde existan equipos de la potencia operativos con la siguiente senda: 1er año el 25 % de los registros, 2do año el 60 % de los registros, 3r año el 70% de los registros, 4to año el 80% de los resgistros, 5to año el 90% de los resgistros. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Cumplir los indicadores regulatorios de calidad de la potencia el 90% del tiempo al año 5 | GERENTE
4 | Pérdidas | 1. El sistema de distribución del operador presenta un indicador de pérdidas deficiente. 2. La demanda de la costa caribe se encuentra aumentando por encima del promedio nacional. | 1) Ejecución de inversiones orientadas a recuperación de pérdidas en el CONPES 3910/17 y CONPES 3933/18 |  | 1) al 8) Cronograma del proyecto | 1) al 8) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1 al 8) a partir de la aprobación del Plan de Reducción Pérdidas | 1 al 8) 31 de Diciembre de 2025 | 1 al 8) Trimestral | 1) Reducir el indice de pérdidas |  | 1) Plan de reducción de pérdidas del Operador | Se establece conforme a lo aprobado por la CREG, usar la senda y seguimiento según lo establecido en la regulación CREG 167/20 | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG | Por definir en cuanto se aprueben cargos de la CREG | Llegar al 2025 con el cumplimiento de la senda del plan de pérdidas aprobada | GERENTE
2) Ejecución de proyectos de instalacion de medida centralizada en los grandes consumidores incluidos en el plan de reduccion de pérdidas
3) Ejecución de proyectos de aseguramiento de red incluidos en el plan de reducción de inversiones
4) Ejecución de proyectos de instalación de medición para usuarios sin medidor y aseguramiento de la medida incluidos en el plan de reduccion de pérdidas
|  |  | 5) Ejecución de campañas de normalización para clientes masivos (3,4,5 y 6, comercial, industrial regulados) incluidas en el plan de reduccion de pérdidas | [6 empty] | 2) Reducir el numero de usuarios sin medidor en el mercado de comercialización |  | 2) La cantidad de usuarios sin medidor de la empresa se calcularán con información del SUI a 2019, a partir de ahí se busca una reduccion de 10% anual respecto del valor de 2019 | Instalación por año de 10% del valor base. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 2) Anual | NA | NA | Disminución en el año 2025 de 50% de usuarios sin medida | GERENTE | Con información disponible se tiene una base 2019 de 106.656 usuarios sin medidor. La meta sera instalar 10.666 medidores por año.
6) Ejecución de proyectos de instalación de macromedición incluidas en el plan de reducción de ivnersiones
7) Ejecución de inversión en gestión social incluida en el plan de reducción de pérdidas
8) Ejecución de proyectos de normalización de la medición (totalizadores) en barrios subnormales
5 | Riesgo Eléctrico | En el Documento elaborado y publicado por la SSPD: Metodología para la evaluación de la Gestión de Riesgos de Origen Eléctrico (GROE) en la Infraestructura de Distribución de Energía Eléctrica en Colombia, se indica que el operador de red de la región Caribe lídera el ranking de las empresas del servicio público de energía eléctrica con mayor cantidad de accidentes de origen eléctrico. | 1) Construir e implementar un plan de gestión de riesgo eléctrico de acuerdo con los articulos 26 y 27 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 5.1.a. Reposición de conductor ACSR y aluminio 5.1.b. Normalización de red monohilo 5.1.c. Acciones en materia de incumplimiento de distancias de seguridad 5.1.d. Incremento de podas 5.1.e. Cartilla de Seguridad ( estas son actividades del Plan de Gestion de Riesgo Electrico de AIRE) se evalua sobre las que tiene planeado el operador. |  | 1) Cronograma del proyecto | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero de 2021 | 1) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Disminuir del número de accidentes de origen eléctrico en el sistema eléctrico del operador |  | 1) La disminución del número de accidentes de origen electrico por causas imputables al operador, se calcularan tomando como línea base el año 2019 | 1) Mayor o igual a la siguiente senda: 0% de disminución el primer año, 5% de disminución para segundo año en adelante sobre la base 2019 (disminución de 4 accidentes/año). | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | NA | NA | Reducir en el 18% los accidentes de origen eléctrico que son de gestión del OR | GERENTE | En los plazos previstos para la verificación de la linea base se debera acordar los accidentes excluídos en la defición de la linea base, por no ser de responsabilidad del Operador.
[10 empty] | 2) Ejecución de inversiones orientadas a la sustitución de red monohilo aprobadas en el plan de inversión | Donde: VUC_ejecutado t = valor de las unidades constructivas instaladas durante cada uno de los trimestres de evaluación y acumulado en la curva S, valoradas según el listado de UC del Cap 14 de la resolución CREG 015 de 2018. VUC_programado t = valor de las unidades programadas a intervenir durante cada uno de los trimestres a evaluar, valoradas según el listado de UC del Cap 14 de la resolución CREG 015 de 2018. | 2) Cronograma mensualizado del proyecto | 2) Mayor o igual al 80% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 2) Trimestral | NA | NA | Sustituir parte de la red monohilo que genera riesgo para usuarios | GERENTE | En los plazos previstos para la verificación de la linea base se debera complementar con la información de kilometros de red.
6 | Atención al Usuario | 1. La region Caribe registra los mayores indices de reclamaciones por prestación del servicio. 2. El anterior operador de red ha registrado historicamente un crecimiento en las sanciones impuestas por la SSPD por Silencio Administrativo Positivo- SAP. 3. El anterior operador ha registrado un crecimiento en el tramite de Recursos de Apelación - RAP por parte de la SSPD. 4. El anterior operador de red contaba con canales de atención sobreutilizados (Oficina presencial y telefónica) y otros subutilizados (medios virtuales: Aplicación movil, página web y chat). | 1) Implementar una estrategia que optimice el procedimiento de trámite oportuno y de calidad de reclamaciones por parte de la empresa |  | 1) Cronograma del proyecto | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero de 2021 | 1) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Reducir el número de fallos sancionatorios por Silencio Administrativo Positivo (SAP) en contra de la empresa recibidas por la SSPD. |  | 1) Metas calculadas con información de la SSPD tomando como línea base el año 2019 y buscando una reducción del 10% anual en los SAP correspondientes a la gestión del nuevo operador. Se realizará el seguimiento sobre el número de fallos positivos sancionatorios proferidos por la SSPD Delegado de Atención al Usuario y Gestión del Territorio para el reconocimiento de efectos de SAP. | 1) Mayor o igual a 0% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 1) Anual | NA | NA | Reducir al 2025 el 41% los SAP de la empresa | GERENTE
|  |  | 2) Efectuar seguimiento a la herramienta para solicitar turnos en linea para las oficinas de atención al cliente. |  | 2) Cronograma del proyecto | 2) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 2) 1 Enero de 2021 | 2) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 2) Mejorar la calidad de las decisiones de los Recursos De Reposición. |  | 2) Metas calculadas con información de la SSPD tomando como línea base el año 2019 y buscando un aumento del 10% anual en los RAP confirmados correspondientes al nuevo operador | 2) Menor o igual a 0% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 2) Anual | NA | NA | Mejorar el 41% de las RAP a favor del prestador | GERENTE
[10 empty] | 3) Aumentar la cantidad de PQRs no presenciales |  | 3) Registros de la empresa por canal de atención. | 3) Menor o igual a 0% | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | 3) Semestral | NA | NA | NA | GERENTE
7 | Responsabilidad Social Empresarial | El mercado ha venido evidenciando las siguientes situaciones: 1. Pérdida de reputación evidenciado en bajos indicadores de favorabilidad de los ciudadanos de la región caribe. 2. Se requiere mantener la motivación, compromiso y productividad de los empleados con talento. | 1) Proyecto de identificación y caracterización de las condiciones de la Empresa y de los usuarios de su mercado. |  | 1) cronograma de ejecución | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero de 2021 | 1) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Aumento del sentido de pertenencia de colaboradores. |  | 1) Evaluación por encuestas considerando 4 segmentos de colaboradores: i) Personal directo no sindicalizado ii) Personal directo sindicalizado convenio antiguo iii) Personal directo sindicalizado convenio nuevo iv) Personal de contratistas. | 1) Mejorar respecto al año anterior, dentro de los margenes de error propios de las encuestas. Información base año 2021 | 1 Enero de 2022 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Mejorar la percepción de colaboradores y clientes de la compañia | GERENTE
|  |  | 2) Construir e implementar un programa de RSE acorde a las necesidades identificadas en el primer indicador. |  | 2) cronograma de ejecución | 2) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 2) 1 Enero de 2021 | 2) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 2) Mejora de la imagen ante los usuarios |  | 2) Evaluacion por encuestas considerando 4 segmentos de Grupos de interes de usuarios: i) Grandes clientes ii) Usuarios estrato 1 y 2 iii) Usuarios estrato 3, 4,5 y 6 iv) Usuarios comerciales e industriales regulados | 2) Mejorar respecto al año anterior, dentro de los margenes de error propios de las encuestas. Información base año 2021 | 1 Enero de 2022 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA |  | GERENTE
8 | Reducir los usuarios de áreas especiales (BNS – ZDG) | El mercado CaribeSol presenta gran cantidad de Barrios Subnormales y Zonas de Dificil Gestión que se caracterizan por: 1. Alto nivel de pérdidas no técnicas 2. Alto nivel de impago de la energía consumida por parte de sus usuarios. 3. Deficientes condiciones técnicas de las redes eléctricas, que además de incrementar las pérdidas técnicas, generan altos riesgos de origen eléctrico. 4. Aumento de las deficiencias en la calidad del servicio prestado en barrios contiguos a estas zonas. 5. Resistencia de las comunidades al establecimiento y normalización de estas áreas como zonas especiales (barrio subnormal, zonas de difícil gestión). | 1) Diseñar y estructurar un programa de gestión social para la intervención de Barrios Subnormales (BSN), que permitan un mayor acercamiento y acompañamiento a los usuarios potenciales de las campañas de normalización, con el fin de lograr la sensibilización y aceptación que se requiere. |  | 1) cronograma de ejecución | 1) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 1) 1 Enero de 2021 | 1) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 1) Participar en todas las convocatorias PRONE, establecidas por el MME a lo largo de las difrentes vigencias. |  | 1) MME y OR | 1) Menor o igual a 0 | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Mejorar las condiciones de la redes en BSN a través de proyectos de normalización | GERENTE
[10 empty] | 2) Mejorar el indice de proyectos de normalización finalizados. |  | 2) El seguimiento se realizará sobre el certificado de avance de las obras por parte de interventoría en relación con el porcentaje de los avances. | 2) Igual o mayor al 75%. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA |  | GERENTE
|  |  | 2) Diseñar y estructurar un programa de gestión social para intervención en las Zonas de Difícil Gestión (ZDG), que permitan un mayor acercamiento y acompañamiento con la comunidad y mejorar los índices de recaudo de estas áreas especiales. |  | 2) cronograma de ejecución | 2) mayor o igual al 70% primer año, y 80% a partir del segundo año | 2) 1 Enero de 2021 | 2) 31 Diciembre de 2025 | Trimestral | 3) Disminución del número de clientes en Barrios Subnormales dentro del mercado de comercialización |  | 3) Meta calculada con base a diciembre de 2019 según informacion del SUI. No se tendrá en cuenta los clientes de alto riesgo, de acuerdo a la planeación municipal de cada alcaldía | 3) Disminución según la siguiente senda sobre el valor de 2019 5% el primer año (2021) , 8% para el segundo año, 11% para el tercero y cuarto año y 10% para el quinto año. | 1 Enero de 2021 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Reducir el 45% de usuarios de BSN en 5 años | GERENTE | Considerando la base 2019 disponible de 162.773 usuarios en barrios subnormales. La meta de disminución de usuarios sera la siguiente: año 1: 8.139 usuarios, año 2 al 5: 16.277 usuarios por año del 2022 al 2025
[10 empty] | 4) Mejorar los indices de morosidad de las ZDG |  | 4) Índice de morosidad de las ZDG referente al valor del mes de junio de 2020 (50.79%) | 4) Reducir indice de morosidad segun siguiente senda: tercer año 1,1 pp frente al año dos, cuarto año 1.1 pp frente al año anterior, quinto año 1.3 pp frente al año anterior. | 1 Enero de 2023 | 31 Diciembre de 2025 | Anual | NA | NA | Reducción de 3.5 pp el índice de morosidad en ZDG | GERENTE | La información corresponde a la informada por la empresa a junio de 2020. El seguimiento se hara según los informes de la empresa o la información cargada al SUI cuando se cuente con ella Los porcentajes de morosidad con base a junio de 2020 de 50.79 seran los siguientes : tercer año: 49.69.1%, cuarto año 48.59% y quinto año 47.29%
9 | Verificación del vínculo Cliente - Transformador y Fronteras de Distribución (Nuevo) | Se plantea necesario gestionar la validación de la infraestructura del operador en lo relacionado a vínculo Cliente-Transformador, la matrícula de los centros de transformación y los transformadores, los sistemas de medición entre los niveles de tensión, asi como el adecuado registro de las Fronteras de Distribución, para dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios y técnicos exigidos para la correcta prestación del servicio. | [7 empty] | 1) Clientes verificados en cuánto al Vínculo Cliente - Transformador |  | 1) Cronograma de actividades por semestre que permita verificar el avance trimestral.. | 1) La meta Trimestral debe ser mayor o igual al 70% en el primer año, y al 80% apartir del segundo año. | Tercer Trimestre de 2021 | 31 de Diciembre de 2025 | Trimestral |  |  |  | GERENTE
[10 empty] | 2) Normalización de las Fronteras de Distribución. |  | 2) Cronograma de actividades por semestre. Las Fronteras Normalizadas corresponden a aquellas registradas y aceptadas ante el ASIC. Los valores corresponderan a los acumulados en el semestre evaluado. | 2) El operador deberá cumplir con el 100% de la legalización de las fronteras de distribución en un plazo de 3 años. | Tercer Trimestre de 2021 | 31 de Diciembre de 2024 | Semestral |  |  |  | GERENTE
1) (𝐼𝑃𝑇_𝑆−𝐼𝑃𝑇_𝑝 )
1 y 2) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1𝑎) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷〖𝐼𝑀〗_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝑀_𝑇 )∗100
AP I= (𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 ))∗100
1) Cumplimiento Cronograma =(𝑉𝑈𝐶 −𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡)/(𝑉𝑈𝐶 −𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡) *100
2)((𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙 (𝑖))/(𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑖)) *%Pond.i) *100
3) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼𝐶𝑀_𝑇 )∗100
4) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶𝑀_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝐶𝑀_𝑇 )∗100
1) ((𝐷𝑁𝐴_𝑡 − 𝐷𝑁𝐴𝑀_𝑇 ))/(𝐷𝑁𝐴𝑀_𝑇 )∗100
1) Cumplimiento Cronograma =(𝑉𝑈𝐶 −𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡)/(𝑉𝑈𝐶 −𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡) *100
1) Cumplimiento Cronograma =(𝑉𝑈𝐶 −𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡)/(𝑉𝑈𝐶 − 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡) *100
1 al 8) (∑▒〖((1−(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100)〗)/(∑▒𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠)
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
5b) ( 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐼𝑛𝑓𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑀𝐸𝑑𝑖𝑜)∗100
6a) ( (𝑁𝑈_𝑚𝐷𝐼𝑈𝑠))/3000∗100
6b) ( (𝑁𝑈_𝑚𝐹𝐼𝑈𝑆))/3000∗100
1b) ((𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁𝑃_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁〖𝑃_𝑀〗_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇 )∗100
2𝑎) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑇 −𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑀_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼𝑀_𝑇 )∗100
2b) ((𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁𝑃_𝑇−𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁〖𝑃_𝑀〗_𝑇 ))/(𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼_𝑁𝑃_𝑀_𝑇 )∗100
2) ((𝑈𝑆𝑀𝑀_𝑇−𝑈𝑆𝑀𝑡 ))/(𝑈𝑆𝑀𝑀_𝑇 )∗100
1 ) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1) (𝑁°𝑆𝐴〖𝑃𝑀〗_𝑇−𝑁° 𝑆𝐴𝑃_𝑇)/(𝑁° 𝑆𝐴𝑃_𝑇 )∗100
2) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
2) (%𝑅𝐴𝑃_𝐶𝑂𝑁𝐹_𝑀 − (𝑅𝐴𝑃_𝐶𝑂𝑁𝐹_𝑡)⁄(𝑅𝐴𝑃_𝑇𝑂𝑇_𝑡 ))/(%𝑅𝐴𝑃_𝐶𝑂𝑁𝐹_𝑀)∗100
3) (〖𝑃𝑄𝑅𝑛𝑝_𝑀〗_𝑡−〖𝑃𝑄𝑅𝑛𝑝〗_𝑡)/〖𝑃𝑄𝑅𝑛𝑝_𝑀〗_𝑡 ∗100
(∑2_(𝐺𝑖=1)^4▒〖〖𝐸𝐷𝑃_𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠〗_(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠)×0,25〗)/〖𝐸𝐷𝑃𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠〗_(𝑎ñ𝑜−1)
(∑2_(𝐺𝑖=1)^4▒〖〖𝐸𝐷𝑃_𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠〗_(𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠)×0,25〗)/〖𝐸𝐷𝑃_𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠〗_(𝑎ñ𝑜−1)
1) (0,8∗𝐶𝑣𝑃𝑅𝑂𝑁〖𝐸_𝑀𝑀𝐸〗_𝑡−𝐶𝑣𝑃𝑅𝑂𝑁𝐸_𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑂𝑅_𝑡 )
2) " " (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑃𝑅𝑂𝑁𝐸_𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠_𝑡 )/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑃𝑅𝑂𝑁𝐸_𝑃𝑟𝑜𝑔_𝑇𝑒𝑟𝑚_𝑡 ) "∗100"
3) " " (𝐶𝑁𝐵𝑆𝑁𝑧_𝑡 )/(𝐶𝑁𝐵𝑆𝑁𝑀_𝑡 ) "∗100"
1) (𝑁° 𝐴𝑂〖𝐸𝑀〗_𝑡−𝑁° 𝐴𝑂𝐸_𝑡)/(𝑁° 𝐴𝑂𝐸_𝑡 )∗100
2) Cumplimiento Cronograma =(𝑉𝑈𝐶 −𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡)/(𝑉𝑈𝐶 − 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡) *100
4) █(𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑍𝐷𝐺_𝑡 )/█(𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀_𝑡 ) "∗100"
2) (1-(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 −%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙)/(%𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 ))∗100
1) 〖𝑇𝑃𝑡𝑠_𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛〗_𝑡/〖𝑇𝑃𝑡𝑠_𝑅𝑒𝑠024〗_𝑡 ∗100
2𝑎) (〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅〗_𝑡−〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇)/〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇 ∗100
donde 〖〖𝐼𝐴〗_𝑁𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑃〗_𝑡=∑_(𝑚=1)^12▒∑_(𝑖=1)^𝐼𝑇𝑛𝑝▒〖𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠_𝑛𝑝〗_(𝑖,𝑎,𝑚)
2a) 1 − 〖∑2_(𝑅=1)^52,416▒𝐷𝐸𝑇 𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛〗_𝑅/(∑_(𝑅=1)^52,416▒〖𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠_(𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑅 ) 〗)
3) 1 − 〖∑2_(𝑅=1)^52,416▒𝑇𝐻𝐷𝑉 𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛〗_𝑅/(∑_(𝑅=1)^52,416▒〖𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠_(𝑐𝑜𝑛_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑅 ) 〗)
5a) ( 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠/𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠)∗100
2𝑏) (〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅〗_𝑡−〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇)/〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑀〗_𝑇 ∗100
donde 〖〖𝐼𝐴〗_𝑃_𝑆𝑇𝑅𝑃〗_𝑡=∑_(𝑚=1)^12▒∑_(𝑖=1)^𝐼𝑇𝑝▒〖𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠_𝑝〗_(𝑖,𝑎,𝑚)
1) " " ( 〖𝑁𝑜. 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠〗_𝑡 )/〖𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑡𝑎 〗_𝑡
2) " " ( 〖𝑁𝑜. 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 〗_𝑆 )/〖𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑡𝑎 〗_𝑆
2) Cumplimiento Cronograma (%) =(𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑀𝑡𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑡)/(𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑀𝑡𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑡) *100 %