## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
| MÓDULO DE CONSULTA | Fecha de Generación de Reporte: 2022-07-13 13:48:09
Tipo : TRANSMISION
| Información Reportada : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2022-06-30
| Fecha de Recepción : 2022-07-13 13:34:27 | Número de Radicación : 33462022-06-30
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÓDIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÓN DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | (48) OBSERVACIONES
1 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 1. Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por cada apoderado. | 2 | 2021-01-31 | 2022-01-31 | 52 | 2 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
2 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.102019 | H1H10-2019 Compensación Pago de Intereses por Sentencia a Favor de EPM. Ejecución Presupuestal Ingreso-Recaudo Contribuciones. La SSPD no actualizó, ni constituyó de manera adecuada la provisión de la demanda, registrando $4.490,811,164 siendo el valor ordenado $6.280.054.517 generando déficit presupuestal, subestimación en contribuciones y sobrestimación en las cuentas de balance. | La cantidad de fallos desfavorables contra la entidad sobrepaso el valor provisionado y la obligación de dar pronto cumplimiento a los mismos. | AC-GF-028 | 2.Realizar trimestralmente la validación respecto de la provisión contable, teniendo cuenta las fuentes de SIIF y e-KOGUI. | Archivo Excel (pdf) y Actas de conciliación jurídico financiera. | 4 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 52 | 4 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
3 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. En H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-31 | 48 | 4 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
4 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 2.Verificación anual del estado del valor de provisión contable registrada en SIIF y e-KOGUI que arroje la conciliación contable con el reporte a registrar en SIRECI antes de realizar el cargue de la información. | Acta de verificación | 1 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 13 | 1 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
5 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 3..Calificar semestralmente cada proceso en contra de la SSPD susceptible de calificación, de conformidad con la metodología y la fórmula que trae el archivo Excel que arroja e-KOGUI directamente del sistema. | Archivo Excel con la relación consolidada de procesos calificados por los apoderados. | 2 | 2021-07-31 | 2022-01-31 | 26 | 2 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
6 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 4. Realizar un seguimiento mensual a los procesos mediante un archivo en Excel, en el cual se verifique los estados procesales e información de las demandas, actualizado conforme los estados de e-KOGUI, Orfeo y Rama Judicial | Archivo Excel (herramienta de actividades) con relación consolidada de procesos a cargo en vigilancia y control de cada apoderado | 12 | 2021-01-02 | 2022-01-31 | 56 | 12 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
7 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H6.152019 | H6 H15 H16 2019. H14,H30-2017. H14/17 Se sobrestimó la cuenta litigios y Demandas.H30/17 Formatos rendición de cuentas. debilidades en su diligenciamiento. H6Con corte dic/19 la cuenta Provisiones presenta saldo que difiere con el del formato 9 Sireci H15 H16Falencias en el registro y actualización de información e-KOGUI Y SIRECI | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones de los procesos judiciales en contra de la SSPD reportadas al SIRECI y los estados financieros. Inconsistencias respecto al registro y actualización de la información de la gestión judicial en el aplicativo Ekogui | AC-GJ-024 | 5 Generar reporte anual de procesos activos en eKogui y generar memorando dirigido a la OAP, con copia a la OCI, con la cantidad de procesos que figuren activos en la plataforma | Generar archivo plano de procesos activos de Ekogui y memorando dirigido a la OAP | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 13 | 1 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
8 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 1.Registrar en el aplicativo SISGESTIÓN el 100% de los recursos asignados en la vigencia, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Reporte SISGESTIÓN -Excel con la programación del 100% de los recursos asignados- | 20 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56 | 20 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró Pérdidas de apropiación presupuestal y se repite el hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
9 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 2.Realizar el seguimiento mensual al plan de contratación, ejecución presupuestal y liberación de saldos no ejecutados, por parte de los responsables de cada unidad ejecutora del presupuesto de la entidad. | Listados de asistencia de las mesas de trabajo mensuales, realizadas por las unidades ejecutoras. | 220 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56 | 220 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró Pérdidas de apropiación presupuestal y se repite el hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
10 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 3.Las unidades ejecutoras deben informar dentro de los 10 primeros días de cada mes las acciones adelantadas frente a las alertas generadas producto del seguimiento al plan de contratación y ejecución presupuestal realizado por la Dirección Financiera, la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional y el Grupo de Contratos. | Correos electrónicos de las unidades ejecutoras dando respuesta a las alertas generadas por la Dirección Financiera, la OAPII y Grupo de Contratos. | 220 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56 | 220 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró Pérdidas de apropiación presupuestal y se repite el hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
11 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H11-2019 | H11.Pérdidas de Apropiación. La CGR evidenció pérdidas de apropiación en el cierre de la ejecución presupuestal de la vigencia 2019 de la SSPD por valor de $6.825.058.405 (Funcionamiento: $5.164.993.496 e Inversión: $1.660.064.909), situación causada por la dificultad de realizar una debida programación y planeación presupuestal. | En la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia de 2019, se evidenció pérdidas de apropiación que no fueron afectadas con CDP para gastos de funcionamiento e inversión. | AC-CD-008/AC-DTSO-056/AC- DTOR -069/AC-FCS-002/AC-DTC-029/AC-DE-031/AC-DE-033/AC-DE-034/AC-TI-032/AC-CO-008/AC-GA-037/AC-GH-078/AC-IT-012/ACC-VI-001/AC-VÍ-002/AC-DTN-061/AC-GF-037/AC-DTOC-057/AC-GJ-026/AC-EV-001/ | 4. Realizar revisión trimestral del presupuesto de funcionamiento y si no se han utilizado los recursos, evaluar el retiro y asignación a otra dependencia. | Informe trimestral de ejecución presupuestal. | 4 | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 56 | 4 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoria financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final radicado interno 20225292498782 del 22 de junio de 2022, encontró Pérdidas de apropiación presupuestal y se repite el hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo.
12 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 1. Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación de personal con discapacidad. | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se actualizó, aprobó y socializó en SIGME el Manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio en SIGME Código GH-M-001 Versión 14, del 01/02/2021 asociado al proceso de Gestión de Talento Humano, incluyendo la vinculación de empleo jóvenes y discapacitados y normas vigentes.
13 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 2. Efectuar los acercamientos y consecuentes alianzas o convenios, según corresponda, con el Servicio Público de Empleo, con el propósito de conocer los lineamientos de inclusión laboral correspondientes y las posibles personas que pudieran ser vinculadas a la Entidad de acuerdo con los requerimientos del Decreto. | Reuniones | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 4 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se verifica Mesa de Trabajo y acta de la reunión con los asistentes del 23 febrero de 2021 con el Servicio Público de Empelo quienes presentan requerimientos puntuales para la adaptación de la Entidad de vinculación de personas en condición de discapacidad y se generan unos compromisos.
14 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 3. Identificar las vacantes a proveer con personal con discapacidad | Documento con Identificación de vacantes | 1 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 13 | 1 | CUMPLIDA desde junio: Se realiza la identificación de las vacantes que se pueden proveer con personal en condición de discapacidad, según “Listado de Vacantes a Proveer con Personas en Condición de Discapacidad” en algunas dependencias de la SSPD.
15 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 4. Realizar el proceso de vinculación del personal con discapacidad. | Proceso de vinculación | 1 | 2021-04-01 | 2022-09-30 | 78 | 0.74 | En el informe de la CGR 2021,el ente de control reiteró este hallazgo con el H15, puesto que la entidad había provisto a 31/12/21 solo 14 de los 19 cargos para personas con movilidad reducida,por lo que la OCI califica la acción como NO EFICAZ y recomendó a Talento Humano la reformulación de la ACPM,complementando la descripción bajo el nuevo hallazgo y modificando las fechas pertinentes
16 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 5. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atención psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 69 | 0.74 | En el informe de la CGR 2021,el ente de control reiteró este hallazgo con el H15, puesto que la entidad había provisto a 31/12/21 solo 14 de los 19 cargos para personas con movilidad reducida,por lo que la OCI califica la acción como NO EFICAZ y recomendó a Talento Humano la reformulación de la ACPM,complementando la descripción bajo el nuevo hallazgo y modificando las fechas pertinentes
17 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H17-2019 | H17.Política pública para personas en condición de discapacidad. | Porque si bien el DAFP había emitido los lineamientos para la aplicación de la norma, en términos generales, esta no brindaba herramientas concretas para la realización del proceso, hasta que se efectuaron las alianzas con el Servicio Público de Empleo durante la vigencia. | AC-GH-080 | 6. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de personal con discapacidad en la superservicios | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2022-09-30 | 41 | 0 | En el informe de la CGR 2021,el ente de control reiteró este hallazgo con el H15, puesto que la entidad había provisto a 31/12/21 solo 14 de los 19 cargos para personas con movilidad reducida,por lo que la OCI califica la acción como NO EFICAZ y recomendó a Talento Humano la reformulación de la ACPM,complementando la descripción bajo el nuevo hallazgo y modificando las fechas pertinentes
18 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 1.Actualizar el manual de ingreso, situaciones administrativas y retiro del servicio (GH-M-001) incluyendo las condiciones, actividades y protocolos a realizar para efectuar la vinculación para población joven . | Manual | 1 | 2021-01-05 | 2021-01-29 | 3 | 1 | CUMPLIDA: Se actualizó el manual de ingreso en SIGME v.14, en cuyo numeral 5.2.9 incluye el proceso de vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años egresados de programas técnicos, tecnológicos y de pregrado, que no acrediten experiencia, para identificar vacancias definitivas o temporales en cargos de carrera administrativa, en los que se haya agotado el derecho preferencial de encargo
19 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 2. Realizar el proceso de vinculación de población joven | Proceso de vinculación | 1 | 2021-02-01 | 2021-12-25 | 47 | 0.4 | Cumplida. Sin embargo, teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera 2021 de la CGR en su informe final con radicado N° 20225292498782 22/12/2022, se encontró que la entidad no ha cumplido con la norma de inclusión de población joven, por lo que el ente de control reitera hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda reformular la ACPM.
20 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H18-2019 | H18. Política Pública Generación de empleo para la población Joven. | Desde la expedición del Decreto 2011 de 2017 la movilidad ha dependido en estricto sentido de personas que se retiran del servicio, por lo que no existía un margen de acción que permitiera el cumplimiento de este estándar | AC-GH-079 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de población joven | Informe | 1 | 2021-12-16 | 2021-12-31 | 2 | 0 | Cumplida. Sin embargo, teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera 2021 de la CGR en su informe final con radicado N° 20225292498782 22/12/2022, se encontró que la entidad no ha cumplido con la norma de inclusión de población joven, por lo que el ente de control reitera hallazgo en la vigencia 2021. La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda reformular la ACPM.
21 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10-2017 H25H27-2015 H32H33-2014. Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 1.Proferir trimestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de provisión contable, cuyos valores deben coincidir en los sistemas SIIF y e-KOGUI | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 4 | 2021-04-30 | 2022-03-30 | 48 | 4 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
22 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 2. Proferir semestralmente conciliaciones contables en las que conste la verificación de la cuenta de pasivo contingente (cuentas de orden), cuyos valores deben coincidir con el informado en el reporte semestral de calificación y el valor registrado en SIIF | Acta en PDF /Conciliación contable de Excel en formato PDF | 2 | 2021-08-30 | 2022-02-28 | 26 | 2 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
23 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8H9H10… | H8H9H10 - 2017, H25H27-2015, H32H33-2014, Información contable y E-KOGUI no coincide con el valor de provisión contable registrado en los cortes de cierre fiscal lo que genera inconsistencias en los saldos de la provisión contable y afecta las cuentas por pagar. | No se efectúa la conciliación de saldos entre la información de las provisiones y pasivo contingente de los procesos judiciales en contra de la SSPD los estados financieros. | AC-GJ-028 | 3. Generar un informe mensual con la relación de procesos terminados con sentencias ejecutoriadas, con fallos desfavorables que generen erogaciones económicas para la Entidad. | Archivo en Excel con constancia de envío a la Dirección Financiera | 12 | 2021-02-28 | 2022-01-30 | 48 | 12 | Acción cumplida: Sin embargo teniendo en cuenta el resultado de la auditoría financiera SSPD vigencia 2021 de la CGR en su informe final con radicado interno N20225292498782 de fecha 22 de junio de 2022, encontró que la cuenta provisiones esta sobrestimada y se repite hallazgo en la vigencia 2021.La OCI califica como NO EFICAZ la acción y recomienda Reformular o asociar al nuevo hallazgo
24 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementación de la nueva herramienta de gestión documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de información y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores | AC-PU-002 | 1. Realizar la revisión del total las resoluciones de sanciones de los años 2015 a 2017, y generar la firmeza a las jurídicamente viables | Informe del aplicativo sancionado. | 2 | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 33 | 0 | La actividad se encuentra en ejecución; si bien su periodicidad es trimestral. La Oficina de Control interno recomienda realizar el cargue de las revisiones efectuadas a las resoluciones pendientes de ingresar la firmeza lo anterior teniendo en cuenta que se realizará evaluación de evidencias trimestralmente.
25 | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5-2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementación de la nueva herramienta de gestión documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de información y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores | AC-PU-002 | 2 Registrar la firmeza de los actos jurídicamente viables en al aplicativo sancionados | Base de datos control interno 2014- Base de datos 2016-2018 | 2 | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 33 | 0 | La actividad se encuentra en ejecución; si bien su periodicidad es trimestral. La Oficina de Control interno recomienda realizar el cargue de las del informe con las firmezas ingresadas, lo anterior teniendo en cuenta que se realizará evaluación de evidencias trimestralmente.