## F14.1__PLANES_DE_MEJORAMIENTO_-
MODULO DE CONSULTA PRUEBAS (SIRECI)
Fecha de Generación de Reporte: 2023-01-20 16:02:37
Tipo : TRANSMISIÓN
| ENTIDAD : 334 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÃBLICOS DOMICILIARIOS |  |  |  | INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |  |  |  | Fecha de Corte : 2022-12-31
| Fecha de Recepción : 2023-01-20 15:49:21 |  |  |  | Número de Radicación : CONSECUTIVO:8002509846 2022-12-31
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CODIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCION DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCION DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCION | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 1. Realizar el análisis de las obligaciones relacionadas con el detalle de cartera por edades, a fin de determinar cuales de ellas cumplen con algunas de las causales previstas en el art 2.5.6.3 del Decreto Nacional 445 de 2017, y con base en el resultado presentar las respectivas de fichas de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable de la SSPD. | Informe sobre revisión de las obligaciones con detalle de cartera por edades. | 2 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 1 | Actividad en ejecucion, se han realizado análisis de las obligaciones relacionadas con el detalle de cartera por edades en el 2022 y con base en el resultado se han presentado las fichas de depuración ante el Comité de Sostenibilidad Contable SSPD. Además, la OCI generó Alerta preventiva para ser tenida en cuenta por el Comité de Sostenibilidad Contable.
2 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 2. Proyectar las fichas trimestralmente de las obligaciones incursas en algunas de las causales de depuración | Fichas proyectadas. | 4 | 2022-07-01 | 2023-07-30 | 56.29 | 2 | Actividad en ejecución, donde se observa que se han efectuado en el 2022, las respectivas convocatorías al Comité Técnico de Sostenibilidad, donde se han proyectado 4 fichas con las obligaciones incursas en algunas de las causales de depuración.
3 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1.2021 | H1.2021 Depuración cuentas x cobrar. Existe cartera antigua desde 5 años hasta 25 años pendiente por depurar, lo que impide que los saldos de los estados financieros reflejen de manera fidedigna la situación económica y financiera de la entidad. | Condiciones especiales del deudor que imposibilitan el cobro de la cartera superior a 5 años. | AC-GF-043 | 3. Presentar las fichas ante el Comité de Sostenibilidad Contable de la SSPD | Resolución y acta de la aprobación de las partidas presentadas ante el comité técnico de sostenibilidad contable. | 4 | 2022-07-01 | 2023-08-30 | 60.71 | 2 | Actividad en ejecución, donde se evidencia el Acta No. 02 del 18 de julio al 25 de julio de 2022 y la expedición de la Resolución No. SSPD – 20221000863535 de 22/09/2022, Por la cual se declaran cumplidas unas causales y se ordena la depuración de 39 obligaciones por un total de $1.821.062.535.
4 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina Jurídica envió el memorando de cumplimiento de fallo a la Dirección Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 1.Seguimiento mensual a los fallos desfavorables de contenido económico notificados a la entidad y trámite del apoderado. | Excel (link drive compartido) con verificación de la actividad desplegada por el apoderado frente a la comunicación de fallos desfavorables en relación con el reporte de sentencias proferidas en el mes anterior. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 5 | La actividad se encuentra en ejecución, en el reporte a corte diciembre de 2022, se relaciona 172 procesos judiciales a los cuales los apoderados de la entidad realizan y registran el seguimiento a los procesos terminados desfavorables con contenido económico
5 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina Jurídica envió el memorando de cumplimiento de fallo a la Dirección Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 2. Seguimiento mensual de los procesos terminados con sentencias desfavorables a la Entidad con contenido económico, informadas por el apoderado, hasta la comunicación enviada a la DF para trámite de cumplimiento de fallo | Archivo excel con seguimiento de la información enviada por el apoderado y verificación de la ruta hasta la expedición del memorando de comunicación a DF. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 6 | Actividad en ejecución, en la verificación realizada se evidencia archivos Excel, en los cuales se realiza seguimiento con información relevante para el trámite de pago por parte de la entidad, como la fecha de la ejecutoria
6 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 2.2021 | H2-2021-Pago de intereses bancarios en sentencias. H8H9H10 - 2017, H25H27-2015 H33-2014, H32-2014 | Se excedieron los 10 meses que señala la ley para realizar el pago de las sentencias condenatorias, debido a que la Oficina Jurídica envió el memorando de cumplimiento de fallo a la Dirección Financiera, casi un año después de haber recibido la notificación del fallo. | AC-DJ-004 | 3.Verificación mensual del cumplimiento del pago mediante memorandos recibidos por la Dirección Financiera informado del pago efectuado. | Archivo Excel con la relación de memorandos recibidos por la Dirección Financiera informando los pagos realizados por sentencias y conciliaciones en el mes anterior. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 4 | Actividad en ejecución, en la verificación realizada se evidencia cuatro archivos Excel, con la relación de los memorandos remitidos por la Dirección Financiera donde comunica el cumplimiento de la sentencia, en el seguimiento efectuado se evidencia la relación de 37 procesos reportados en la vigencia 2022 por la dependencia competente.
7 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 1.Verificar semestralmente la calificación de los procesos activos en e-Kogui, y su consecuente provisión a que haya lugar. | Archivo en Excel exportado de e-Kogui con la calificación de los procesos y sus provisiones del primer y segundo semestre de 2022. | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 1 | La actividad se encuentra en ejecución con fecha de finalización 28 de abril de 2023. La OAJ, presenta el seguimiento realizado a los procesos judiciales del primer semestre de 2022, por medio del archivo Excel la dependencia realiza seguimiento a los procesos judiciales activos en la entidad encontrando lo siguiente: Activos: 3.455
8 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 2.Seguimiento mensual de procesos informados por los apoderados, con fecha de ejecutoria | Archivo excel con seguimiento de la información enviada por el apoderado y donde conste la fecha de ejecutoria informada por el abogado y la fecha del correo electrónico en la que informa la ejecutoria. | 6 | 2022-07-01 | 2023-01-31 | 30.57 | 5 | La actividad se encuentra en ejecución, se evidencia el registro de archivos Excel que dan cuenta del seguimiento efectuado desde el momento que el apoderado de la entidad informa de la terminación del proceso judicial hasta la fecha en la cual la dependencia emite el memorando que comunica a la Dirección Financiera de la terminación de los mismos
9 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 3.Remitir mensualmente a la Dirección Financiera, memorandos para trámite de cumplimiento de fallos con la fecha de ejecutoria informada por el apoderado. | Memorando de comunicación para trámite de cumplimiento de fallo dirigido a la Dirección Financiera, donde consta la fecha de ejecutoria informada por el apoderado | 1 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | 30.71 | 5 | La actividad se encuentra en ejecución, se evidencia cargue de la información mensual según la programación. Una vez verificada la información la Oficina Asesora Jurídica remitió 77 memorandos en el segundo semestre de la vigencia 2022, a la Dirección financiera para trámite de cumplimiento de fallo judicial.
10 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 4.Seguimiento mensual a la notificación de las demandas y su respectivo registro en la plataforma e-Kogui. | Archivo en Excel con el seguimiento a los registros de las demandas en e-Kogui; | 6 | 2022-06-30 | 2023-01-31 | 30.71 | 5 | La actividad se encuentra en ejecución, La OAJ diseñó un indicador con el fin de realizar seguimiento periódico al registro de la información en e-kogui; en desarrollo y reporte del indicador realizan control de los procesos notificados a la entidad en el sistema de gestión documental frente a la información de ekogui.
11 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 5.Realizar verificación respecto de la provisión contable en el sistema SIIF teniendo en cuenta el insumo exportado de e-KOGUI con la calificación del 1 y 2 semestre de 2022. | Esta verificación se realizará respecto de las calificaciones del 1 y 2semestre de 2022. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 1 | Actividad en ejecución, a corte 30/09/2022, Según acta suscrita entre la OAJ y la DIRECCIÓN Financiera, las cuentas 2701 Provisiones y 9120 cuentas de orden, no presentan diferencia entre el reporte de la información y los procesos del sistema de litigiosidad e-KOGUI y SIIF Nación.
12 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 3.2021 | H3 2021 Provisión contable H6-H15 2019. H16-2019,H14 H30-2017, H1-H10-2019 | Afectación de la provisión contable, al no contar con la constancia de ejecutoria de los procesos judiciales terminados. | AC-DJ-007 | 6.Verificar que el reporte de procesos activos en Ekogui a 31 de diciembre de 2022, corresponda con la información generada del insumo F9 de la plataforma Ekogui, en lo que corresponda para el cargue en Sireci. | 2 archivos en Excel exportados de E kogui con corte 31 de diciembre: i) reporte activos; ii) reporte insumo F9. | 1 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 |  | La actividad tiene fecha de finalización el 28/04/2023, de acuerdo con la verificación realizada en e- kogui a corte 31 de diciembre de 2022, se reportan 3.377, los cuales serán sujetos de verificación una vez se realice el reporte al aplicativo SIRECI, de la cuenta anual.
13 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | Efectuar revisión de la calificación del riesgo procesal al reporte definitivo del primer y segundo semestre 2022, a efectos de detectar si los procesos calificados en probabilidad de pérdida diferente a alta, quedaron afectando la provisión contable con valor. | Reportes de e-KOGUI de procesos activos con filtro de procesos en probabilidad remota, baja y media y valor de la provisión contable. | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 1 | Actividad en ejecución. El archivo Excel cuenta con 3.455 procesos judiciales, en los cuales se verificó en 2.466 probabilidad de pérdida remota, media o baja; situación que demuestra que en ninguno de los procesos se registre valor de la provisión contable, conforme a lo estipulado en el Instructivo para la calificación del riesgo y cálculo la provisión
14 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | Generar un informe de conclusiones de la revisión de la calificación de las demandas efectuadas por los apoderados, en donde se indique la cantidad de procesos judiciales calificados, y el total de procesos con una probabilidad diferente a alta, con afectación de la cuenta de provisión contable | Revisión de la calificación realizada en el primer y segundo semestre de 2022 (reporte e-KOGUI) | 2 | 2022-07-01 | 2023-04-28 | 43 | 1 | Actividad en ejecución, se generó informe de calificación del riesgo procesal con las conclusiones de la revisión de la calificación de las demandas efectuadas por los apoderados de la entidad.
15 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | Verificar que el reporte de procesos activos en Ekogui a 31 de diciembre de 2022, corresponda con la información generada del insumo F9 de la plataforma Ekogui, en lo que corresponda para el cargue en Sireci. | 2 archivos en Excel exportados de E kogui con corte 31 de diciembre: i) reporte activos; ii) reporte insumo F9. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 |  | La actividad tiene fecha de finalización el 28/04/2023, de acuerdo con la verificación realizada en e- kogui a corte 31 de diciembre de 2022, se reportan 3.377, los cuales serán sujetos de verificación una vez se realice el reporte al aplicativo SIRECI, de la cuenta anual.
16 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 4.2021 | H4-2021.Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | Procesos judiciales mal calificados o mal provisionados. | AC-DJ-006 | Realizar verificación respecto de la provisión contable en el sistema SIIF teniendo en cuenta el insumo exportado de e-KOGUI con la calificación del 1 y 2 semestre de 2022. | Esta verificación se realizará respecto de las calificaciones del 1 y 2semestre de 2022. | 2 | 2022-07-07 | 2023-04-28 | 42.14 | 2 | Actividad en ejecución, a corte 30/09/2022, Según acta suscrita entre la OAJ y la DIRECCIÓN Financiera, las cuentas 2701 Provisiones y 9120 cuentas de orden, no presentan diferencia entre el reporte de la información y los procesos del sistema de litigiosidad e-OGUI y SIIF Nación.
17 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 1.Realizar los análisis presupuestales históricos de la entidad, incluyendo las tendencias en la ejecución presupuestal y socializar con las unidades ejecutoras | Análisis presupuestal histórico | 1 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 21.71 | 1 | Actividad cumplida. La OAPII realizó analisis automatizado mediante un aplicativo desarrollado en PowerBI en el cual, por cada una de las dependencias, se analizan las tendencias de ejecución desde enero de 2019 a diciembre de 2022, a nivel de compromiso y obligado mes a mes. Esta herramienta fue socializada a los lideres de dependencia mediante memorando 20221200212473 del 29/11/2022
18 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 2. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales históricos entregados a cada unidad ejecutora | Programación ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 |  | En ejecución. Se presenta como avance la identificación del promedio del porcentaje de compromisos de la Oficina Asesor de Planeación e Innovación Institucional en un 76% de promedio a junio para las últimas 4 vigencias, para posteriormente definir el incremento de la vigencia 2023, según lineamientos del memorando 20221200212473 del 29/11/2022.
19 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 3. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimieto de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Acta de reunión | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 |  | ctividad inicia en enero de 2023.
20 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-DE-036 | 4. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 4 | En ejecución. Se evidencia la gestión realizada en los 4 informes de semáforos (de agosto a noviembre) enviados por el Grupo de Adquisiciones y Contratos a la OAPII. Se evidencia que la OAPII hizo acciones para mejorar la ejecución mediante la contratación o modificaciones necesarias para estar al día con la ejecución contractual del Plan Anual de Adquisiciones.
21 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 1. Generar informe mensual de semáforos con la información del cumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones – PAA al Comité Directivo | Informe | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 5 | Actividad en ejecución, En cumplimiento de la actividad se evidencian 5 seguimientos mensuales (correos) a la programación del PAAC dirigido a las dependencias de la entidad desde agosto hasta diciembre de 2022; junto con archivo en donde se puede verificar tablero de control que le permitirá a las dependencias conocer el porcentaje de ejecución frente al año y frente al corte.
22 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 2. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales históricos entregados a cada unidad ejecutora | Programación ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 |  | Actividad en ejecución, se presenta como avance la identificación del porcentaje de compromisos de la Dirección Administrativa con historico en 4 vigencias a corte al 30 de junio y esta en 75%. para posteriormente definir el incremento de la vigencia 2023, según lineamientos del memorando20221200212473 de fecha 29/11/2022
23 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 3. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimieto de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 |  | Actividad con fecha de inicio de enero 2023
24 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GA-043 | 4. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 5 | Actividad en ejecución, En cumplimiento de la actividad se evidencian 5 seguimientos (correos) con reporte de las acciones realizadas desde agosto a diciembre de 2022 por incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones y visto en el informe de semáforos generado mensualmente por el grupo de contratos.
25 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribución adicional. | AC-GF-047 | 1. Liquidar el rezago, equivalente al 2% del total de la contribución adicional vigencias 2020 y 2021. | Informe Liquidaciones | 4 | 2022-09-01 | 2023-06-30 | 43.14 | 2 | Actividad en ejecución, donde se evidencia en SIGME el cargue en donde durante mes de agosto se efectúa 108 liquidaciones vigencia 2021; septiembre: 6 liquidaciones vigencia 2021; octubre 2 liquidaciones vigencia 2021 y 195 liquidaciones 2020; noviembre: 10 liquidaciones vigencia 2021 y 14 liquidaciones vigencia 2020.
26 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribución adicional. | AC-GF-047 | 2. Resolver los recursos de reposición y apelación de la contribución adicional 2020 y 2021 | Informe recursos | 4 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 2 | Actividad en ejecución, donde el Grupo de Contribuciones ha resuelto recursos de reposición y apelación de la contribución adicional vigencias 2020 y 2021, observando de una muestra que en octubre resolvieron 2 Recursos de reposición, 12 Recursos de reposición contribución adicional y por parte de la S.G 8 Recursos de apelación de la contribución especial vg.2021.
27 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribución adicional. | AC-GF-047 | 3. Ejecutar las acciones de gestión de cobro de las obligaciones correspondientes a la contribución adicional vigencias 2020 y 2021 que cumplan los criterios de exigibilidad | Informe | 4 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 2 | Actividad en ejecución, donde mensualmente se evidencia el reporte del recaudo cartera grupo gestión administrativa de cobro, así: al 31 de julio de 2022 por $ 422.646.060,88; al 31 de agosto de 2022 por $663.909.330,00; al 30 de sept. de 2022 482.107.456,00; al 31 de octubre de 2022 por $4.676.895.240,00 y al 30 de noviembre de 2022 por $547.570.313,06.
28 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | Dificultad para cumplir con el recaudo de lo programado presupuestalmente para la vigencia 2021 de la contribución adicional. | AC-GF-047 | 4. Realizar el seguimiento mensual al cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación del recaudo de la cartera de la contribución adicional de la vigencia 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 | 2 | Actividad en ejecución, donde mensualmente el Grupo de Presupuesto informa la ejecución presupuestal y especifica el cumplimiento y/o rezago de la ejecución presupuestal a las unidades ejecutoras para validar. Igualmente, por parte de la OCI se efectúan alertas a través del informe de seguimiento a la ejecución presupuestal remitido al Despacho del Superintendente y Secretaria General.
29 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 1. Definir el aumento porcentual de la ejecución presupuestal a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio, de acuerdo a los análisis presupuestales históricos entregados a cada unidad ejecutora | Programación ejecución presupuestal vigencia 2023 | 1 | 2022-11-01 | 2023-01-25 | 12.14 |  | En ejecución. Se presenta como avance la identificación del promedio del porcentaje de compromisos de las dependencias que tuvieron pérdida de apropiación en la vigencia 2021. Para posteriormente definir el incremento de la vigencia 2023, según lineamientos del memorando 20221200212473 del 29/11/2022.
30 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 2. Realizar mensualmente el seguimiento al cumplimieto de la meta establecida a nivel de compromisos, con corte al 30 de junio de 2023 | Control de asistencia | 5 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 |  | La actividad inicia en enero de 2023.
31 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5.2021 | H5.2021 H11-2019 Pérdida de apropiación con cargo al presupuesto de funcionamiento e inversión. | No se prevén los riesgos que pueden afectar la ejecución del presupuesto | AC-GF-048, AC-VI-018, AC-FCS-006, AC-DTSO-057, AC-DTOC-059, AC-DTN-064, AC-DJ-008, AC-GH-091, AC-CO-010, AC-TI-033, AC-DE-037 | 3. Desarrollar acciones como respuesta al informe de semáforos generado por el Grupo de Adquisiciones y Contratos, en caso que se generen incumplimientos frente a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones | Reporte de acciones realizadas | 11 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 |  | En ejecución. Se evidencia gestión realizada frente a los informes de semáforos enviados por el Grupo de Adquisiciones y Contratos a las dependencias que tuvieron pérdida de apropiación en la vigencia 2021. Las dependencias hicieron acciones para mejorar la ejecución mediante ajustes necesarios para estar al día con la ejecución contractual del Plan Anual de Adquisiciones.
32 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeación Tributaria: Debilidad en la planeación de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeación consagrado en la CPC. | Falta de planeación y supervisión a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 1. Efectuar reunión con cada uno de los directores territoriales con el fin de solicitar apoyo en la consecución de los calendarios tributarios y acuerdos municipales con los compromisos adquiridos por la DT | Control de asistencia diligenciada con compromisos. | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 4.14 | 1 | Acción cumplida: Se verifican actas con compromisos adquiridos de los directores territoriales, donde se solicita apoyo en la consecución de los calendarios tributarios y acuerdos municipales. Igualmente, la OCI con radicado 20221400225323 del 28/12/2022 efectuó monitoreo y seguimiento al cumplimiento del pago de Impuestos y Reportes Financieros Entes Externos vigencia 2022.
33 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeación Tributaria: Debilidad en la planeación de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeación consagrado en la CPC. | Falta de planeación y supervisión a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 2. Actualizar cronograma donde se definan fechas de vencimiento, información requerida para la elaboración, presentación y pago de los impuestos a cargo de la SSPD e información exógena. | Cronograma de vencimiento de información exógena e impuestos y el acuse de la presentación y el pago de las obligaciones tributarias con oportunidad. 5110 | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 5 | Actividad en ejecución, verificando Cronograma de fechas de vencimiento de información exógena e impuestos y el acuse de la presentación y el pago de las obligaciones tributarias. Igualmente, la OCI con radicado 20221400225323 del 28/12/2022 efectuó monitoreo y seguimiento al cumplimiento del pago de Impuestos y Reportes Financieros Entes Externos vigencia 2022, dirigido al Despacho.
34 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H7H9.2021 | H7H9.2021 Pago de sanciones por extemporaneidad: Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de los pagos tributarios, uso ineficiente de recursos, pérdida de ingresos H9 Principio de planeación Tributaria: Debilidad en la planeación de la entidad, específicamente en el incumplimiento al principio de planeación consagrado en la CPC. | Falta de planeación y supervisión a los cronogramas tributarios de los diferentes municipios lo que ocasiona el pago de intereses, sanciones y uso ineficiente de recursos. | AC-GF-045 | 3. Realizar seguimiento mensual a la publicación de los calendarios tributarios por parte de las alcaldías municipales. | Documento en donde se identifiquen los link de las alcaldías con la publicación de los calendarios.5111 | 12 | 2022-07-01 | 2023-06-30 | 52 | 5 | Actividad en ejecución, revisando el Documento en donde se identifiquen los links de las alcaldías municipales con la publicación de los calendarios tributarios y fechas de vencimientos. Igualmente, la OCI elaboró Alerta Preventiva a lideres procesos.
35 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8.2021 | H8.2021 Requisitos para la constitución de Reservas Presupuestales. Creación de reservas presupuestales, se pudo evidenciar que en 16 contratos fueron justificados con el memorando 20225300012243 del 20 de enero sin que se cumpliera lo establecido en el art 8 de la ley 819. | Falta de planeación y supervisión de las actividades previas a la constitución de reservas presupuestales, ocasionando incumplimiento de los requisitos previos para la constitución de reservas. | AC-GF-046 | 1. Remitir a los líderes de proceso los informes mensuales de seguimiento generando las alertas a la ejecución presupuestal. | Informe de ejecución presupuestal mensual remitido a cada dependencia a través de correo electrónico,5112 | 7 | 2022-07-01 | 2023-02-28 | 34.57 | 5 | Actividad en ejecución, verificando correos electrónicos mensuales donde se remite el informe de ejecución mensual a los líderes por parte del Grupo de Presupuesto donde indica el porcentaje de ejecución presupuestal y reportes adjuntos con el detalle para que se tomen las decisiones pertinentes .
36 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8.2021 | H8.2021 Requisitos para la constitución de Reservas Presupuestales. Creación de reservas presupuestales, se pudo evidenciar que en 16 contratos fueron justificados con el memorando 20225300012243 del 20 de enero sin que se cumpliera lo establecido en el art 8 de la ley 819. | Falta de planeación y supervisión de las actividades previas a la constitución de reservas presupuestales, ocasionando incumplimiento de los requisitos previos para la constitución de reservas. | AC-GF-046 | 2. Remitir memorando a la Secretaria General con las pautas para cierre de año para elaboración de Circular de cierre vigencia. | Memorando y Circular de pautas cierre | 2 | 2022-11-01 | 2022-12-25 | 7.71 | 2 | Acción cumplida, observando la expedición de la Circular de cierre 20225000000924 pautas de cierre para la vigencia 2022, y la revisión de la misma por parte de las dependencias correspondientes. Igualmente, a través del correo se socializó el día 16/11/2022 "Pautas cierre contractual y financiero 2022".
37 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 1. Incluir en el plan de capacitación temas relacionados al manejo y seguimiento de los contratos del operador logístico | Acta de comité virtual Certificados de asistencia | 2 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 13 | 2 | Cumplida. Se evidenció la inclusión la solicitud de aprobación para el Comité de Capacitación y Estímulos del taller de supervisión de contratos, evento que fue realizado con la asistencia de 24 funcionarios de las áreas involucradas con el operador logístico t los certificados de asitencia
38 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 2. Realizar mesas de trabajo con los supervisores y apoyos del contrato del operador logístico para y socializar las especificaciones técnicas de la ejecución del contrato y la manera de realizar el seguimiento | Actas de asistencia | 4 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 26.14 | 4 | Cumplida. Se observó en SIGME la realización de sesiones de trabajo con supervisores, enlaces y personal de apoyo del contrato del operador logístico con las respectivas actas donde se retroalimentaron los eventos realizados a la fecha por parte de las áreas ejecutoras la socialización de buenas prácticas a considerar dentro del proceso
39 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 3. Definir las especificaciones técnicas a tener en cuenta en el contrato del operador logístico asi como los soportes específicos que requeridos para el pago de los bienes y servicios contratado y conceptos que deben incluirse en las facturas | Memorando | 1 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 17.29 | 1 | Cumplida. Las especificaciones técnicas para ser consideradas en el contrato del operador logístico fueron revisadas acordes, según anexo del memorando 20224000211563 del 28/11/22 remitido por la Superintendencia Delegada para AAA al Grupo de Contratos y Adquisiciones.
40 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 4.Incluir las generalidades definidas en las mesas de trabajo para el manejo de los contratos relacionados con el operador logístico en el Manual de Contratación | Manual de Supervisión e Interventoría AS M-002 actualizado en SIGME | 1 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 8.29 |  | Actividad en ejecución. El Manual de Contratación se encuentra pendiente de actualización, aunque se observó avance con la elaboración de un documento de especificaciones técnicas generales para considerar en la contratación del operador logístico
41 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 5. Generar alertas trimestralmente a los supervisores frente a la revisión aleatoria en la Plataforma SECOP II en la sección de plan de pagos las facturas presentadas por el proveedor en el marco del contrato del operador logístico, que estas cuenten con los respectivos soportes | Cuadro de relación de verificación de contratos | 6 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 2 | Actividad en ejecución. Se observa al corte dos alertas trimestrales del Grupo de Contratos con revisión aleatoria en la plataforma SECOP de los pagos del contrato del operador logístico 376-2022, de los cuales se observan las recomendaciones pertinentes, las cuales no han afectado la ejecución contractual.
42 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 6. Establecer los lineamientos para la presentación de los informes de actividades y radicación de facturas, para el contrato de Business Process Outsourcing ( BPO), teniendo en cuenta las caracteristicas de Acuerdo Marco | Memorando con los lineamientos de presentacion de informe de actividades y cronograma de actividades | 2 | 2022-07-11 | 2022-08-30 | 7.14 | 2 | Actividad finalizada. La OCI encontró debida coherencia con lo programado, toda vez que en el memorando 20228000167403 se observan de manera clara los lineamientos emitidos para la presentación de informes y facturas por parte del Proveedor para la vigencia 2022 y se encuentra el cronograma respectivo de presentación de prefacturas
43 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. Funciones y deberes de los supervisores. Por consiguiente, se determina que la función de supervisión se realiza de manera tardía, fuera del plazo de ejecución del contrato, lo que conlleva a establecer que la SSPD no tiene certeza del cumplimiento de las obligaciones por parte del operador logístico. | Falta documentar el seguimiento realizado a la ejecución contractual y debilidad en el seguimiento oportuno para la entrega los soportes de los productos por parte del supervisor | AC-AS-038 | 7. Registrar la información de la ejecución contractual de las órdenes de compra suscritas a través de la Tienda Virtual del Estado. | Cuadro relacionando los documentos cargados en la plataforma. | 5 | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 21.57 | 5 | Actividad finalizada. Se revisan los registros incluidos en la carpeta Drive, mediante el cuadro de seguimiento con registros mensuales https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xfVfDbIV6wlKxKPGTN33V1GcMjXaXMYx Adicionalmente, se contrasta que dichos documentos relacionados con la ejecución contractual se hayan registrado en la Tienda Virtual en la Orden de Compra 88155.
44 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículos artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definición de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 1. Incluir en el Programa de Bienestar Social e Incentivos de la vigencia 2022, que en adelante y a partir de la modificación los reconocimientos a los funcionarios se limitarán a actividades contempladas en el artículo???2.2.10.2.? del Decreto 1083 de 2015 y que exclusivamente puedan ser gestionadas en convenio con la Caja de Compensación | Memorando | 1 | 2022-07-11 | 2022-08-31 | 7.29 | 1 | Actividad cumplida. Se evidencia Memorando 20225400165713 del 31/08/2022, en donde consta la socialización a los jefes de dependencias de la actualización del Programa de Bienestar Social e Incentivos 2022. Esta comunicación contiene un link en el que se encuentra la Resolución SSPD – 20221000780395 30/08/2022, que contiene la actualización del referido programa.
45 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículos artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definición de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 2. Definir en el anexo técnico de los estudios previos del operador logístico los bienes y servicios que no se pueden adquirir por este contrato | Anexo técnico del operador logístico | 1 | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 12.29 |  | Actividad con inicio el 1/02/2023.
46 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículos artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definición de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 3. Realizar capacitación en el modelo de abastecimiento estratégico para elaboración de los estudios del sector del Operador Logístico. | Control de asistencia y soportes | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | Actividad cumplida. Se realizó socialización los días 16, 17 y 25 de agosto de 2022, respecto a la estrategia “Modelo de Abastecimiento Estratégico”. Se cuenta con los controles de asistencias y presentación correspondientes.
47 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H10142021 | H10 H14 /2021Funciones y deberes de los supervisores. los valores de las facturas Nos 482,486,492, 494 y 505, por realizar pagos al Operador Logístico por concepto de bienes y servicios prohibidos por los artículos artículo 2.8.4.6.3 del Decreto No. 1068 de 2015, Sector Hacienda y Crédito Público y el artículo 15 del Decreto 2063 de 2020 | Debilidades en la definición de los bienes y servicios que no se pueden adquirir a través del operador logístico y falta de claridad en los reconocimientos que se pueden otorgar a los colaboradores | AC-AS-039 | 4. Realizar análisis de mercado económico utilizando el modelo de abastecimiento con base en el estudio de mercado del operador logístico en el cual se realice la revisión de las diferentes entidades frente a la contratación de estos bienes y servicios. | Estudios previos operador logístico | 1 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | 12.71 |  | Actividad en ejecución. Se cuenta con archivo Excel en el que se comparan aspectos varios de los contratos de operación logística de 5 entidades públicas, con soporte en los estudios previos correspondientes.
48 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementación del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los métodos y requerimientos mínimos para la vinculación de personas en condición de discapacidad | AC-GH-080 | 1. Realizar el proceso de vinculación del personal con discapacidad. | Documentación que acredita la vinculación del personal con discapacidad | 1 | 2021-04-01 | 2023-12-29 | 143.14 | 0.6 | En ejecución. La vinculación de las personas con discapacidad a la entidad determina que a la fecha se han vinculado 14 funcionarios y se encuentran en proceso de vinculación con actos administrativos de diciembre de 2022, 4 más. Al revisar la meta del decreto 2011/17, a 31 de diciembre de 2022 se debía contar con 19 funcionarios, es decir, existe un ligero rezago a esa fecha.
49 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementación del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los métodos y requerimientos mínimos para la vinculación de personas en condición de discapacidad | AC-GH-080 | 2. Generar un protocolo interno de lineamientos para la atención psicosocial de las personas con discapacidad que vincule a las dependencias administrativas para las adecuaciones correspondientes. | Protocolo | 1 | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 69.43 | 1 | Cumplida. Se evidencia como soporte de la actividad la elaboración del “Manual para el establecimiento del protocolo para la atención de las personas con discapacidad” GH-M-008 versión 1 el cual establece el protocolo interno para la atención psicosocial y osteomuscular de las personas con discapacidad. Con lo anterior se da por cumplida la actividad programada.
50 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 15.2021 | H 15-2021 H17-2019Política Pública para personas con movilidad reducida | Falta de herramientas y lineamientos para la implementación del Decreto 2011 de 2017 en cuanto a los métodos y requerimientos mínimos para la vinculación de personas en condición de discapacidad | AC-GH-080 | 3. Realizar informe final sobre el estado de cumplimiento del % reglamentario sobre la vinculación de personal con discapacidad en la superservicios | Informe final | 1 | 2021-12-16 | 2023-12-29 | 106.14 | 0.5 | En ejecución. Se evidencia en el informe relacionado y actos administrativos respectivos, que a 31/12/2022 la entidad tenía vinculados 14 funcionarios y 4 más en proceso de vinculación para enero/23. Es preciso considerar que, de conformidad con el decreto 2011/17, la meta para la Superintendencia a 31/12/2023 es del 3% de la planta, es decir, 29 funcionarios.
51 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generación de empleo para la Población Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculación laboral de los jóvenes al servicio, debido a la falta de planeación y gestión oportuna para el cumplimiento de la política.. | El Dec.2365-2019 indica: “En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.” y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 1. Elaborar un informe donde se especifique las actividades adelantadas por la entidad para viabilizar la vinculación de personas entre 18 y 28 años | Informe con la descripción de las actividades adelantadas | 1 | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 4 | 1 | Cumplida. En revisión en SIGME del documento “INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR A SUPERSERVICIOS PARA VIABILIZAR LA VINCULACIÓN JÓVENES ENTRE 18 Y 28 AÑOS DE EDAD”, se observó que la entidad cuenta con 994 empleos en su planta, de los cuales, 145 son Profesional Universitario, Código 2044, Grado 01
52 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generación de empleo para la Población Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculación laboral de los jóvenes al servicio, debido a la falta de planeación y gestión oportuna para el cumplimiento de la política.. | El Dec.2365-2019 indica: “En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.” y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 2. Viabilizar la vinculación de personas entre 18 y 28 años a la planta, de los cargos Profesional Universitario, Código 2044, Grado 01 que faltan proveer en la entidad | Informe viabilización vinculación | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 26 | 1 | Cumplida. El informe de viabilización de vinculación de población joven determina que entre 2021 y 2022 se realizó la vinculación de 85 personas, que con una planta actual de 994 funcionarios, genera un avance de 8,55% frente al 10% establecido por la normatividad, por lo que se hace necesario tomar las medidas pertinentes para cumplir al finalizar 2023 con los 14 funcionarios restantes.
53 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 16.2021 | H 16.2021 H18-2019 Política Pública Generación de empleo para la Población Joven Evidencia que la SSPD no cumple a cabalidad con la vinculación laboral de los jóvenes al servicio, debido a la falta de planeación y gestión oportuna para el cumplimiento de la política.. | El Dec.2365-2019 indica: “En la adopción o modificación de sus plantas de personal permanente o temporal, el diez (10%) de los nuevos empleos, no deberá exigir experiencia profesional para el nivel profesional, con el fin de viabilizar la vinculación al servicio público de los jóvenes entre 18 y 28 años.” y se está realizando una interpretación errónea entre viabilizar y vincular | AC-GH-090 | 3. Elaborar el informe final de la vinculación de personas entre 18 y 28 años en la entidad. | Informe final de vinculación población joven | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 25.57 |  | En ejecución. El informe final programado para esta actividad tiene plazo de ejecución a junio de 2023, por lo que esta actividad permanece en curso a corte de este seguimiento.
54 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeación de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 1. Realizar socialización sobre el alcance y matriz cadena de valor del proyecto de inversión de la Delegada para la protección al Usuario y la Gestión en Territorio, para la estructuración de estudios previos | Capacitación | 1 | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 6.29 | 1 | Actividad Cumplida: Se socializó matriz de planificiación del proyecto de inversión de la SDPUGT, a la persona encargada de estructurar los estudios previos.
55 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeación de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 2. Realizar una matriz de planificación de los recursos y las metas del proyecto de inversión, frente a las necesidades de contratación y perfiles requeridos. | Matriz de Planificación | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | Actividad Cumplida: Se diligenció y registró matriz de planificación de los recursos, metas del proyecto de inversión, perfiles requeridos y cadena de valor.
56 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 17.2021 | H 17.2021 Planeación de la Contratación | Debilidad en la justificación en cuanto a la necesidad de contratación frente a la regionalización de los recursos y a las metas del proyecto que se cumplirán | AC-FCS-005 | 3. Verificar que los criterios establecidos en la matriz de planificación de recursos y metas del proyecto de inversión de la Delegada para la protección al Usuario y la Gestión en Territorio, se tengan en cuenta dentro de la estructuración de la necesidad en los estudios previos. | Correos de verificación | 1 | 2022-12-01 | 2023-05-31 | 25.86 |  | Actividad en ejecución: Actividad que tiene como fecha de finalización 31 de mayo de 2023
57 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la información suministrada por SSPD Se observó diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratación, la organización de los expedientes y la generación de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la información contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 1. Verificar y actualizar la información de las aplicaciones de contratación frente al certificado final de Ejecución | Excel Base de datos validadas | 10 | 2022-08-01 | 2023-06-30 | 47.57 | 5 | En ejecución. Actividad con inicio 1/08/2022. Se evidencia la realización de un primer cruce de información entre SECOP II y la aplicación interna de contratos, la identificación de inconsistencias y la generación de listados de contratos para validar. Se remite la información a los responsables para su corrección, de acuerdo con lo programado.
58 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la información suministrada por SSPD Se observó diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratación, la organización de los expedientes y la generación de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la información contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 2.Actualización del Manual de Contratación incluyendo con la ubicación de los documentos en los expedientes contractuales de las diferentes plataformas | Manual de Contratación AS-M001, actualizado en SIGME | 1 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 17.29 | 1 | Cumplida. A la fecha del seguimiento, la actividad se encuentra cumplida conforme a lo programado, con la actualización realizada, el 14/10/2022, del Manual de Contratación de la Entidad (AS-M-001), en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora – SIGME -, Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, incluyendo la ubicación de los documentos que hacen parte del expediente contractual.
59 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H 18.2021 | H18/ 2021. Consistencia de la información suministrada por SSPD Se observó diferencias entre los valores de los contratos suministrados en los archivos Excel y el valor pactado en la minuta contractual y deficiencia de la SSPD en el seguimiento de la contratación, la organización de los expedientes y la generación de bases de datos resumen. | Debilidad en el seguimiento de la información contractual incluida en los expedientes contractuales | AC-AS-041 | 3. Revisión Aleatoria de los expedientes contractuales de procesos de personas jurídicas. | Matriz de validación de los procesos revisados | 9 | 2022-08-01 | 2023-05-30 | 43.14 | 5 | Esta actividad se encuentra en ejecución. Desde el inicio de la actividad se han reportado en el Sistema Integrado de Gestión y Mejora - SIGME, revisiones mensuales de expedientes contractuales, conforme a lo programado.
60 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021 -Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanación de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Dificultades en la identificación de la causa raíz de los hallazgos contenidos en el informe de la Contraloría General de la Nación y la definición de acciones cuya ejecución pueda subsanar dicha causa. | AC-EV-002 | 1. Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación, de la temática Sistema de Control Interno (roles y responsabilidades) para la Alta Dirección, lideres de procesos y enlaces de calidad.. | Memorando de solicitud /correos de seguimiento a Dir Talento Humano sobre la inclusión en el PIC y su realización. | 4 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 45.43 | 2 | Esta actividad se encuentra en ejecución de acuerdo con lo programado. Hechas las verificaciones pertinentes se encuentra evidencia del Memorando 20221400193233 del 20/10/2022, de solicitud de la capacitación y evidencia de la socialización que la Oficina de Control interno realizó, el 20/12/2022, al equipo directivo de la entidad sobre dicha temática.
61 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021- Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanación de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Desconocimiento de las responsabilidades de los líderes de procesos respecto de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento. | AC-EV-002 | 2. Solicitar la inclusión en el Plan Institucional de Capacitación, de la temática formulación y seguimiento planes de mejoramiento (roles y responsabilidades), para la Alta Dirección líderes de proceso y enlaces de calidad | Memorando de solicitud /correos de seguimiento a Dir Talento Humano sobre la inclusión en el PIC y su realización. | 4 | 2022-08-16 | 2023-06-30 | 45.43 | 4 | Esta actividad se encuentra cumplida, al momento del presente seguimiento. Hechas las verificaciones pertinentes se encuentra evidencia del Memorando 20221400193233 del 20/10/2022, de solicitud de la capacitación, correo de confirmación de fecha de realización de la misma (15/12/2022), control de asistencia y evidencia de la respectiva capacitación (19/20/2022).
62 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H19.2021 | H19-2021 / Debilidades en el planteamiento de acciones correctivas establecidas por la entidad, lo que causa que los hallazgos se repitan de una vigencia a otra, generando incumplimiento en la subsanación de las acciones correctivas propuestas y debilidades en el proceso de control interno. | Desconocimiento de las responsabilidades de los líderes de procesos respecto de la formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento. | AC-EV-002 | 3. Seguimiento trimestral de avance del plan de mejoramiento y generación de alertas. | Control de asistencia mesa de trabajo Memorando de alerta o Informe de seguimiento. | 6 | 2022-08-16 | 2023-04-30 | 36.71 | 2 | En ejecución. Realizada la verificación correspondiente, se encuentra control de asistencia de la reunión de lineamientos (7/10/2022) y Memorando 20221400206953 del 18/11/2023 - Alerta preventiva No. 2 – Seguimiento Avance de acciones Plan de Mejoramiento CGR vigente a septiembre 30 de 2022, por lo cual la actividad se viene desarrollando de acuerdo con lo programado.
63 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5.2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementación de la nueva herramienta de gestión documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de información y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores | AC-PU-002 | 1. Realizar la revisión del total las resoluciones de sanciones de los años 2015 a 2017, y generar la firmeza a las jurídicamente viables | Informe del aplicativo sancionado. | 2 | 2022-05-17 | 2023-12-31 | 84.71 | 1 | Actividad en ejecución; la dependencia presenta a 31 de octubre de 2022 documento en donde se relaciona el avance en la identificación de las sanciones que no registran firmeza en el aplicativo sancionados y demás situaciones administrativas y casos especiales que han imposibilitados el debido registro de la información.
64 |  | AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H.5.2017 | H5 2017 H26 2012 Registro de firmeza de sanciones impuestas: De acuerdo con el H26 de la vigencia 2012, se observa que las Direcciones Territoriales no han registrado la firmeza de la totalidad de las sanciones en firme por SAP pendientes de las vigencias 2015, 2016 y 2017. Esta situación indica que las acciones de mejora planteadas por la entidad no fueron efectivas. | Actualmente debido a la implementación de la nueva herramienta de gestión documental, no se ha establecido una interoperabilidad entre el gestor documental y los aplicativos de CxC y sancionados, dificultando el flujo de información y obligando a realizar el cargue manual de trámites. Adicionalmente existe un rezago de trámites de vigencias anteriores | AC-PU-002 | 2 Registrar la firmeza de los actos jurídicamente viables en al aplicativo sancionados | Base de datos control interno 2014- Base de datos 2016-2018 | 2 | 2022-05-17 | 2023-12-31 | 84.71 | 1 | Actividad en ejecución; la Oficina de Control Interno realizó consulta de la información en el aplicativo sancionados, evidenciando 2.993 resoluciones sin registro de firmezas de las cuales solo 296 con tipo de decisión “Sancionar” que son a las que se refiere el hallazgo de la Contraloría se encuentran pendientes del registro de la información.
Revisó y aprobó : Myriam Herrera Durán - Jefe Oficina de Control Interno SSPD